## Sheet1
PERT/CPM without using VBA Macro |  | by 福山大学 情報工学科 山之上 卓/ Takashi Yamanoue, Computer Science Department, Fukuyama University, Japan, 2021/7/2
ガントチャート
作業番号 | 作業名 | 作業時間（分） | 先行作業番号1 | 先行作業番号2 | 先行作業番号3 | 先行作業番号4 | 先行作業終了時間1 | 先行作業終了時間2 | 先行作業終了時間3 | 先行作業終了時間4 | 最遅先行作業終了時間（開始時間） | 終了時間 | 最遅作業 | critical path | 経過時間(分) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125
キャンプでカレーを共同で作る | [14 empty] | 並列度 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 開始 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | "0"
1 | かまどの石を集める | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | "0"-1 |  | ■ | ■ | ■ | ■
2 | 飯ごうのかまどを作る | 10 | 1 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 30 | 1 | "0"-1-2 | [5 empty] | ■ | ■
3 | カレーのかまどを作る | 10 | 1 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 30 | 1 | "0"-1-3 | [5 empty] | ■ | ■
4 | カレーの材料を買う | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 0 | "0"-4 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
5 | 飯ごうの米を研ぐ | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | "0"-5 |  | ■
6 | カレーの材料の下準備 | 15 | 4 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 45 | 4 | "0"-4-6 | [7 empty] | ■ | ■ | ■
7 | 皿をならべる | 5 | 23 |  |  |  | 71 |  |  |  | 71 | 76 | 23 | "0"-4-6-16-17-18-19-20-21-22-23-7 | [16 empty] | ■
8 | 飯ごうをむらす | 10 | 26 |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 | 53 | 26 | "0"-10-11-15-25-24-26-8 | [10 empty] | ■ | ■
9 | ごはんを炊く | 30 | 13 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 70 | 13 | "0"-10-11-13-9 | [9 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
10 | かまどのまきを集める | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | "0"-10 |  | ■ | ■ | ■ | ■
11 | 飯ごうのかまどにまきを入れる | 5 | 2 | 10 |  |  | 30 | 20 |  |  | 30 | 35 | 10 | "0"-10-11 | [7 empty] | ■
12 | カレーのかまどにまきを入れる | 5 | 3 | 10 |  |  | 30 | 20 |  |  | 30 | 35 | 10 | "0"-10-12 | [7 empty] | ■
13 | 飯ごうのかまどに火をつける | 5 | 11 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 | 40 | 11 | "0"-10-11-13 | [8 empty] | ■
14 | カレーのかまどに火をつける | 5 | 12 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 | 40 | 12 | "0"-10-12-14 | [8 empty] | ■
15 | 飯ごうのかまどに飯ごうをかける | 1 | 11 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 | 36 | 11 | "0"-10-11-15 | [8 empty] | ■
16 | カレーの鍋に具を入れる | 2 | 6 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 | 47 | 6 | "0"-4-6-16 | [10 empty] | ■
17 | カレーの具をカレーのかまどにかける | 1 | 16 |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 | 48 | 16 | "0"-4-6-16-17
18 | カレーの具を少しこがす | 3 | 17 |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 | 51 | 17 | "0"-4-6-16-17-18 | [11 empty] | ■
19 | カレーの鍋に水を入れる | 1 | 18 |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 | 52 | 18 | "0"-4-6-16-17-18-19
20 | カレーの具をゆでる | 15 | 19 |  |  |  | 52 |  |  |  | 52 | 67 | 19 | "0"-4-6-16-17-18-19-20 | [12 empty] | ■ | ■ | ■
21 | カレールーを鍋に入れる | 2 | 20 |  |  |  | 67 |  |  |  | 67 | 69 | 20 | "0"-4-6-16-17-18-19-20-21
22 | カレーなべをまぜる | 1 | 21 |  |  |  | 69 |  |  |  | 69 | 70 | 21 | "0"-4-6-16-17-18-19-20-21-22
23 | カレーなべをかまどから降ろす | 1 | 22 |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 | 71 | 22 | "0"-4-6-16-17-18-19-20-21-22-23 | [15 empty] | ■
24 | 飯ごうをたたいて炊き具合を調べる | 1 | 25 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 | 42 | 25 | "0"-10-11-15-25-24
25 | 飯ごうの炊き具合がOKになるまで待つ | 5 | 15 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 | 41 | 15 | "0"-10-11-15-25 | [9 empty] | ■
26 | 飯ごうをかまどから降ろす | 1 | 24 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 | 43 | 24 | "0"-10-11-15-25-24-26
27 | 皿にごはんをつぐ | 5 | 26 | 7 |  |  | 43 | 76 |  |  | 76 | 81 | 7 | "0"-4-6-16-17-18-19-20-21-22-23-7-27 | [17 empty] | ■
28 | ごはんをついだ皿にカレーをかける | 5 | 23 | 27 |  |  | 71 | 81 |  |  | 81 | 86 | 27 | "0"-4-6-16-17-18-19-20-21-22-23-7-27-28 | [18 empty] | ■
29 | 配膳する | 5 | 28 |  |  |  | 86 |  |  |  | 86 | 91 | 28 | "0"-4-6-16-17-18-19-20-21-22-23-7-27-28-29 | [19 empty] | ■
30 | 食べる | 30 | 29 |  |  |  | 91 |  |  |  | 91 | 121 | 29 | "0"-4-6-16-17-18-19-20-21-22-23-7-27-28-29-30 | [20 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
31 | 片付ける | 10 | 30 |  |  |  | 121 |  |  |  | 121 | 131 | 30 | "0"-4-6-16-17-18-19-20-21-22-23-7-27-28-29-30-31 | [26 empty] | ■